## Gantt Chart Template
TLC COL
Tarea | 2025-06-21 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 2025-07-24 | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 2025-08-07 | 2025-08-09 | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 2025-09-04 | 2025-09-06 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 2025-09-18 | 2025-09-20
Descargar Excel TLC Colombia
Ordenar Excel con cada TLC al que está vinculado Colombia nombrando variables
Crear código de página
Diseño y programación de la interfaz, archivo CSS
Vincular Excel a código HTML
Integración con la base de datos pública
Crear un buscador por códigos arancelarios
Pruebas y validación de funcionalidades
Actualización de datos y mantenimiento
Presentación proyecto

## Assignees and Status
Assignees | Status
Andrew | Open
Helen | In process
Paul | Closed
Victoria | Done
Alex